## 提交窗口与责任
ENT207TC 每周过程提交窗口与责任
课程要求团队每周提交，但没有说明每位成员需要分别登录并单独上传。每位成员必须提供个人成果和证据
事项 | 提交窗口 | 谁提交 | 每位成员需做 | 窗口中提交内容 | 频率／截止
每周里程碑提交 | 里程碑（Milestone） | 团队提交；原文未规定每位成员分别提交 | 完成分配任务；把个人成果和证据交给团队；核对本人贡献记录 | 当周里程碑成果、进展说明及相关证据 | 每周
每周日志 Form 1 | 通过里程碑平台随每周材料提交 | 每组每周一份；由团队指定人员整理，所有成员共同确认 | 提供本人本周完成工作、困难、求助和结果；更新看板；核对内容并签名 | 团队/成员信息、周次、看板截图、证据是否上传、本周工作、困难、求助、支持结果、全体签名 | 每周
看板记录 | 团队使用的看板；不是单独的正式作业窗口 | 每位成员更新自己的任务；团队在Form 1附截图 | 写清本人任务、负责人、状态和实际进展；完成后及时更新 | Form 1中附当周看板状态截图；看板历史用于证明个人贡献 | 持续更新，每周留截图
实际工作证据 | 课程指定的证据上传位置，或作为每周里程碑附件/链接 | 团队汇总；每位成员提供本人文件或链接 | 上传/提供本人原型、截图、链接、数据、访谈测试记录、修改前后对比、会议或反馈记录 | 能够证明当周真实进展和个人贡献的材料 | 每周
Checkpoint 1/2/3 | 向导师展示；如当周有里程碑/LMO入口则上传报告；最终还要放入Final Deliverables ZIP | 团队展示和提交 | 准备并提供本人负责的研究、原型、功能、测试、推广或报告证据 | 对应Checkpoint报告、演示材料、导师反馈和提交回执 | W3、W7、W9
外部导师 Form 3 | 课程指定的LMO/里程碑入口；原文未给出具体窗口名称 | 团队每学期至少提交一份 | 参与交流、保留反馈；说明意见如何被采用或为何未采用 | 外部导师反馈表：人员信息、日期时长、联系原因、请求、指导、团队回应和建议 | W9结束前
每周过程最终汇总 | 里程碑平台／LMO指定作业链接 | 团队最终上传；成员共同负责完整性 | 核对本人每周记录、看板和证据没有缺失，链接可访问 | 包含所有周次的每周过程记录和证据 | Brief写W10结束前
最终交付成果 | LMO指定作业链接（首页另提LMO/Turnitin） | 通常由组长/团队指定人员上传；全员共同核对 | 检查本人负责文件和证据，确认ZIP可打开、链接可访问 | 一个ZIP：三份Checkpoint报告＋Digital Prototype Report＋Promotion Report＋User Testing Report | Brief写W10；Handbook部分位置写W11

## 每周成员与团队提交
ENT207TC 每周成员材料与团队正式提交
每位成员提供材料，团队形成一次正式周提交。课程文件没有要求每位成员在UNO窗口各自重复提交同一份Form 1。
周次 | 日期 | 本周重点 | 每位成员每周需做 | 每位成员本周提供的具体材料 | 提交窗口 | 团队在窗口提交的内容
1 | w1 | 组队与问题构想 | 提交本人实际产出文件/链接；更新看板中的本人任务、负责人和状态；提供可核验证据；说明困难、求助及结果。 | 角色/分工、问题构想、调研资料、本人任务截图/链接 | UNO平台 | 成员构成、问题构想、看板截图、Form 1和证据
2 | w2 | 用户流程与线框图 | 提交本人实际产出文件/链接；更新看板中的本人任务、负责人和状态；提供可核验证据；说明困难、求助及结果。 | 本人制作的用户流程、线框图、概念推介或调研材料 | UNO平台 | W2UNO、Form 1、看板截图和证据
3 | w3 | Checkpoint 1 | 提交本人实际产出文件/链接；更新看板中的本人任务、负责人和状态；提供可核验证据；说明困难、求助及结果。 | 本人完成的问题验证、访谈/问卷/资料、方案概念、原型或功能选择证据 | 导师展示＋当周UNO/LMO入口（如开放） | Checkpoint 1报告；问题、验证证据、方案、数字原型、选定功能；Form 1和看板证据
4 | 2026-10-05 至 2026-10-11 | Draft 1 | 提交本人实际产出文件/链接；更新看板中的本人任务、负责人和状态；提供可核验证据；说明困难、求助及结果。 | 本人负责的Draft 1文字、证据或原型；修改记录；原型/界面/资料链接 | UNO平台或课程指定LMO入口；Brief也允许交给指定导师 | Digital Prototype Report Draft 1；Form 1；看板截图；个人证据
5 | 2026-10-12 至 2026-10-18 | 登录与功能1 | 提交本人实际产出文件/链接；更新看板中的本人任务、负责人和状态；提供可核验证据；说明困难、求助及结果。 | 本人完成的开发、设计、测试或资料成果；功能截图/链接；修复记录 | UNO平台 | 登录＋第一项核心功能；Form 1；看板截图和功能证据
6 | 2026-10-19 至 2026-10-25 | 第二项核心功能 | 提交本人实际产出文件/链接；更新看板中的本人任务、负责人和状态；提供可核验证据；说明困难、求助及结果。 | 本人负责的功能、集成、界面、测试结果或问题修复证据 | UNO平台 | 两项有效功能可运行；Form 1；看板截图和功能证据
7 | 2026-10-26 至 2026-11-01 | Checkpoint 2 | 提交本人实际产出文件/链接；更新看板中的本人任务、负责人和状态；提供可核验证据；说明困难、求助及结果。 | 本人负责的功能、技术栈理由、测试、看板或构建反思证据 | 导师展示＋当周UNO/LMO入口（如开放） | Checkpoint 2报告；三项功能演示；技术栈；看板证据；构建反思；Form 1
8 | 2026-11-02 至 2026-11-08 | 推广启动 | 提交本人实际产出文件/链接；更新看板中的本人任务、负责人和状态；提供可核验证据；说明困难、求助及结果。 | 本人制作/发布的推广材料；渠道、日期、链接；触达互动截图；招募记录 | UNO平台 | 推广材料包、推广启动证据、Form 1和看板截图
9 | 2026-11-09 至 2026-11-15 | Checkpoint 3、Draft 2、Form 3 | 提交本人实际产出文件/链接；更新看板中的本人任务、负责人和状态；提供可核验证据；说明困难、求助及结果。 | 本人参与的测试记录、原始反馈/数据、推广数据、修复前后证据、导师反馈落实记录 | 导师展示＋UNO/LMO指定入口；Form 3入口需看LMO/询问TA | Checkpoint 3；Draft 2；至少10名用户测试；外部导师Form 3；Form 1和看板截图
10 | 2026-11-16 至 2026-11-22 | Demo与最终汇编 | 提交本人实际产出文件/链接；更新看板中的本人任务、负责人和状态；提供可核验证据；说明困难、求助及结果。 | 本人负责的最终报告、幻灯片、视频、演示、访问说明或证据整理成果；检查链接可用 | LMO指定作业链接；每周过程汇总按UNO平台/LMO要求 | 六份最终报告ZIP；Demo材料；历程反思；全部周日志、看板和个人证据
11 | 2026-11-23 至 2026-11-29 | 截止核对 | 提交本人实际产出文件/链接；更新看板中的本人任务、负责人和状态；提供可核验证据；说明困难、求助及结果。 | 仅在LMO/老师明确要求时上传补充或修订；保留回执 | 以LMO和老师通知为准 | Handbook部分位置写W11，但不能自行认定延期

## 重点周交付
ENT207TC 重点周完成和交付内容
日期为教学周范围。精确到日期和时刻的正式截止必须查看LMO或老师通知。
周次 | 日期 | 重点交付 | 需包含 | 检查／提交方式 | 每位成员在提交前需做
3 |  | Checkpoint 1 | 问题选择、验证证据、方案概念、数字原型、选定功能 | 向导师展示；报告可在检查点阶段提交，并最终放入ZIP | 每人提供本人调研、原型、功能选择或报告贡献证据
4 | 2026-10-05 至 2026-10-11 | Draft 1 | Digital Prototype Report初稿：问题、方案概念、选定功能 | 里程碑平台/LMO指定入口或交给指定导师；保留回执 | 每人上传本人负责的文字、证据或原型并核对贡献记录
7 | 2026-10-26 至 2026-11-01 | Checkpoint 2 | 技术栈理由、三项核心功能可运行、看板证据、构建反思 | 向导师演示并保存报告、功能链接、反馈和回执 | 每人补齐本人功能、设计、测试、技术选择或项目管理证据
9 | 2026-11-09 至 2026-11-15 | Checkpoint 3 | 推广渠道/触达/互动、10名以上测试者数据、已实施修复、发布准备自评 | 向导师展示推广与测试成果；在指定入口提交材料 | 每人提供本人测试、推广、数据整理或修复证据
9 | 2026-11-09 至 2026-11-15 | Draft 2 | 技术栈选择、Promotion Report、User Testing Report | 课程指定入口；保存提交回执 | 每人审阅并补齐本人负责部分和真实证据
9 | 2026-11-09 至 2026-11-15 | 外部导师 Form 3 | 导师/团队信息、日期时长、联系原因、请求、指导、团队回应、建议 | 每学期至少一份；具体上传窗口原文未写，查看LMO或询问TA | 参与者保留反馈；负责人记录采用情况
10 | 2026-11-16 至 2026-11-22 | 最终交付成果 | Checkpoint 1/2/3＋Digital Prototype Report＋Promotion Report＋User Testing Report | 一个ZIP，经LMO指定作业链接提交；Brief要求W10结束前 | 每人核对本人内容、证据、贡献和链接可访问性
10 | 2026-11-16 至 2026-11-22 | Demo Day与反思 | 现场演示、幻灯片、访问说明、录像、带字幕MP4；900 words以上历程反思 | 按Demo Day和LMO实际截止时间提交 | 每人完成分配任务并核对每周证据和签名
11 | 2026-11-23 至 2026-11-29 | 截止冲突 | Handbook部分位置写W11，Brief多处写W10 | 不能自行认定延期；以LMO/老师最新通知为准 | 除非明确通知，全员按W10完成